## Paramétrage
Cypress | Réalisation | Prépa qualif | Etat | Doc technique
Oui | Lucas | EA | 🔢 A macro-chiffrer / chiffrer | A MAJ
Non | Sébastien | AF | 📜 DA à faire/a revoir | MAJ
| Loïc | OK | 📨 A déposer | N/A
| David |  | ⌛ En attente de validation Région
| Maxime |  | ▶️Réalisation à faire
| Fabien |  | 🚧 En cours de dev
| Edith |  | 👀 En MR
| Pablo |  | 🦄 A mettre en qualif
| Paire |  | 🛠️En qualif
💢 Defect
🚨Retour recette
🦊A mettre en préprod
🕰️En recette métier
🐦‍🔥A mettre en production
✅ En production

## Synthèse
[7 empty] | Réalisation (Dev / TU) |  |  | Test |  |  | Total
Sprint | Ticket |  |  | Sous tache |  |  | Dev | Estimation | RAE | Estimation | Prépa | RAE | Estimation | RAE |  | Etat | Commentaire
| BLM-5319 | Mise en place du socle de l'application mobile | Jira |  |  |  |  | 43 | 24 |  |  |  | 43 | 24 | 44.19%
|  |  | Jira | BLM-5321 | Création de la base de l'architecture application mobile | Jira | Fabien | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 100%
|  |  | Jira | BLM-5322 | Configuration de l'environnement de développement VS Code | Jira | Fabien | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 100%
|  |  | Jira | BLM-5323 | Configuration linter (règles de codage) | Jira | Loïc | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 100%
|  |  | Jira | BLM-5324 | Création d'une page avec les composants les plus importants | Jira | Fabien | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 100%
|  |  | Jira | BLM-5325 | Gestion du style light/black (Création de la palette de couleur) | Jira | Fabien | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 100%
|  |  | Jira | BLM-5326 | Gestion de la sécurité des données | Jira | Pablo | 4 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 100%
|  |  | Jira | BLM-5327 | Documentation d'architure technique (DAT) | Jira |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0%
|  |  | Jira | BLM-5328 | Documentation de l'installation du poste pour l'application | Jira | Maxime | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 100%
|  |  | Jira | BLM-5329 | Configuration xcode et téléphone IOS | Jira | Fabien | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 100%
|  |  | Jira | BLM-5330 | Configuration des Tus (Karmas ?) pour tester les composants | Jira | Loïc | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  | Jira | BLM-5331 | Initialisation du projet Backend | Jira | Maxime | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 100%
|  |  | Jira | BLM-5332 | Pipelin déploiement du module MobileApi | Jira | Sébastien | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0%
|  |  | Jira | BLM-5333 | Authentification Custom | Jira | Maxime | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 100%
|  |  | Jira | BLM-5334 | Mise en place de la piple app mobile | Jira | Fabien | 10 | 5 |  |  |  | 10 | 5 | 50%
|  |  | Jira | BLM-5335 | Intégration de l'application mobile dans Sonar | Jira |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0%
|  |  | Jira | BLM-5337 | Guidline Front & back | Jira |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 0%
|  |  | Jira | BLM-5338 | Comment on s'assure que les RGAA sont respectées ? | Jira |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 0%
|  |  | Jira | BLM-5339 | Rédaction et préparation pour stores Android & IOS | Jira | Fabien | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 0%
|  |  | Jira | BLM-5336 | Test de performance | Jira |  | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 0%
Multi-sprint | BLM-5345 | Splash screen | Jira |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 100%
Démo |  |  |  | BLM-5420 | Page de chargement | Jira | Edith | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 100%
Sprint3 |  |  |  | BLM-5464 | Mettre des phrases aléatoire dans le splash screen | Jira | Fabien | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 100%
Démo | BLM-5378 | Connexion | Jira |  |  |  |  | 6.75 | 2 |  |  |  | 6.75 | 2 | 70.37%
Démo |  |  |  | BLM-5403 | Page de login qui redirige vers la page d'accueil | Jira | Maxime | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 100%
|  |  |  | BLM-5502 | garder le contexte navigateur coté ios |  | Fabien | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 100%
|  |  |  | BLM-5505 | integrer le workflow creation de compte |  | Fabien | 1.25 | 0 |  |  |  | 1.25 | 0 | 100%
|  |  |  | BLM-5559 | Optimize SQL requests login and fix missing case | Jira | Maxime | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 0%
Démo | BLM-5347 | Mise en place du Header | Jira |  |  |  | Maxime | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 100%
Démo | BLM-5348 | Mise en place du Footer | Jira |  |  |  | Maxime | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 100%
Démo | BLM-5349 | Mise en place du menu | Ma |  |  |  | Maxime | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 100%
Démo |  |  |  | BLM-5427 | Mise à jour du menu et initialisation des pages manquantes | Jira | Maxime | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 100%
Démo | BLM-5350 | Mon compte | Jira |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 100%
Démo |  |  |  | BLM-5416 | Retirer le bandeau du header et de footer sur le mobile | Jira | Pablo | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 100%
Démo |  |  |  | BLM-5417 | Rendre responsive la newsletter | Jira | Pablo | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 100%
Démo |  |  |  | BLM-5418 | Masquer les sections "Détail des aides" et "Aide loRdi" et "Aide PSC" | Jira | Pablo | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 100%
Sprint1 | BLM-5351 | Assistance | Jira |  |  |  |  | 6.5 | 0.25 |  |  |  | 6.5 | 0.25 | 96.15%
Sprint1 |  |  |  | BLM-5414 | Création de la page | Jira | Edith | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 100%
Sprint1 |  |  |  | BLM-5415 | Ajout du chatbot Zendesk | Jira | Edith | 2 | 0.25 |  |  |  | 2 | 0.25 | 87.5%
Sprint1 |  |  |  | BLM-5539 | Migration de la page assistance Ionic vers React native | Jira | Pablo | 3.5 | 0 |  |  |  | 3.5 | 0 | 100%
V35 | BLM-5379 | Passage des FAQ responsive (Benef) | Jira |  |  |  | Loïc | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 100%
Sprint1 | BLM-5352 | Paramétrage | Jira |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 100%
Sprint3 | BLM-5487 | Page de mise à jour | Jira |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
Sprint3 | BLM-5353 | Page de maintenance | Jira |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
Sprint1 | BLM-5488 | Page hors réseau | Jira |  |  |  |  | 3.5 | 0 |  |  |  | 3.5 | 0 | 100%
|  |  |  | BLM-5499 | Détection du mode hors connexion + affichage de l'erreur |  | Fabien | 3.5 | 0 |  |  |  | 3.5 | 0 | 100%
Multi-sprint | BLM-5354 | Accueil | Jira |  |  |  |  | 0.75 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0 | 100%
Démo |  |  |  | BLM-5428 | Affichage des 5 derniers bons plans / engagement sur la page d’accueil | Jira | Fabien | 0.75 | 0 |  |  |  | 0.75 | 0 | 100%
Démo |  |  |  | BLM-5485 | Add placeholder home page | Jira | Fabien | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 100%
Sprint1 |  |  |  | BLM-5489 | Mes aides disponibles | Jira | Fabien | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 100%
Sprint2 |  |  |  | BLM-5490 | Mes actions | Jira | Fabien | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 100%
Sprint1 | BLM-5355 | Mes aides | Jira |  |  |  |  | 6.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 100%
Sprint1 |  |  |  | BLM-5421 | Creation de l'API permettant de recuperer la liste des aides disponibles (aide lecture) | Jira | Fabien | 3.5 | 0 |  |  |  | 3.5 | 0 | 100%
Sprint1 |  |  |  | BLM-5422 | Implémentation de l'API aide réalisé pour afficher les différentes informations | Jira | Fabien | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 100%
Sprint1 | BLM-5356 | Livres de loisirs | Jira |  |  |  |  | 11 | 0 |  |  |  | 11 | 0 | 100%
Sprint1 |  |  |  | BLM-5491 | Liste des partenaires | Jira | Fabien | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 100%
Sprint1 |  |  |  | BLM-5492 | Cartes des partenaires | Jira | Fabien | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 100%
Sprint3 | BLM-5357 | Historique des achats | Jira |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
Sprint1 | BLM-5358 | Aide PSC | Jira |  |  |  |  | 7 | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 100%
Sprint1 |  |  |  | BLM-5483 | Aide PSC-BACK | Jira | Fabien | 4 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 100%
Sprint1 |  |  |  | BLM-5484 | Aide PSC-FRONT | Jira | Fabien | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 100%
Sprint2 | BLM-5359 | Aide loRdi | Jira |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 0%
Démo | BLM-5360 | Bon Plan | Jira |  |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 100%
Démo |  |  |  | BLM-5405 | Creation API Bon plans | Jira | Fabien | 7 | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 100%
Démo |  |  |  | BLM-5423 | Gestion des images des bons plans pour compatibilité mobile | Jira | Fabien | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 100%
Démo |  |  |  | BLM-5430 | Correction du comportement des pins sur la carte coté IOS | Jira | Fabien | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 100%
Démo |  |  |  | BLM-5429 | Affichage simplifié des bons plans en WebView | Jira | Fabien | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 100%
Démo | BLM-5361 | Je m'engage | Jira |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 100%
Démo |  |  |  | BLM-5425 | Filtrage des offres carte par type via query param pour l'affichage des engagements | Jira | Fabien | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 100%
Démo |  |  |  | BLM-5426 | Création de la page Engagement | Jira | Fabien | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 100%
Sprint 3 |  |  |  | BLM-5424 | API utilisateur et gestion du statut "A chacun son arbre" | Jira
Sprint3 |  |  |  | BLM-5495 | P3 "A chacun son arbre" | Jira
Sprint1 | BLM-5362 | Ma Carte | Jira |  |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 100%
Sprint1 |  |  |  | BLM-5449 | Création de la page + étapes de status de la carte | Jira | Maxime | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 100%
Sprint1 |  |  |  | BLM-5450 | Ajout de la carte dématérialisé | Jira | Maxime | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 100%
Sprint1 | BLM-5363 | Tester ma carte | Jira |  |  |  | Maxime | 13 | 0 |  |  |  | 13 | 0 | 100%
Sprint1 | BLM-5364 | Remplacer ma carte | Jira |  |  |  |  | 1.75 | 0 |  |  |  | 1.75 | 0 | 100%
Sprint1 |  |  |  | BLM-5470 | Remplacer ma carte - BACK | Jira | Edith | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 100%
Sprint1 |  |  |  | BLM-5471 | Remplacer ma carte - FRONT | Jira | Edith | 1.25 | 0 |  |  |  | 1.25 | 0 | 100%
Sprint1 | BLM-5541 | EFECT - Sprint 1 application mobile | Jira |  |  |  |  | 2.25 | 0.5 |  |  |  | 2.25 | 0.5 | 77.78%
Sprint1 |  |  |  | BLM-5542 | Problème d'affichage sur les BP/engagement | Jira | Fabien | 0.25 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0 | 100%
|  |  |  | BLM-5560 | Mise en place du versioning d'API |  | Fabien | 2 | 0.5 |  |  |  | 2 | 0.5 | 75%
|  |  |  | BLM-5544 | Ouvrir l'application si il y a une erreur reseaux |  | Fabien | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 100%
Sprint3 | BLM-5365 | Ancienne carte | Jira |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
Sprint2 | BLM-5366 | Tutoriel | Jira |  |  |  | Edith | 3 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 66.67%
Sprint2 | BLM-5367 | Page des notifications mobiles | Jira |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
Sprint2 | BLM-5368 | Web : Page de gestion des notifications | Jira |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 0%
Sprint2 | BLM-5377 | Web : Modifier une notification depuis BO | Jira |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
Sprint2 | BLM-5373 | Envoyer une notification (BO) | Jira |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 0%
Sprint2 | BLM-5369 | Envoi automatique de notification depuis BO P1/P2 | Jira |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 0%
Sprint3 | BLM-5371 | Envoi automatique de notification depuis BO P3 | Jira |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 0%
Sprint3 | BLM-5375 | Web : page de gestion des idées | Jira |  |  |  | Loïc | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
Sprint3 | BLM-5374 | Boite à idée | Jira |  |  |  | Loïc | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
Sprint3 | BLM-5497 | Mode sombre | Jira |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
V36 | BLM-5380 | Passage de pages web en responsive (Benef) | Jira |  |  |  | David | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
| Total | [6 empty] | 153.75 | 48.25 | 0 | 0 | 0 | 153.75 | 48.25 | 68.62% |  | 105.5
[5 empty] | Avancement |  |  |  | 68.62% |  |  | #DIV/0! |  |  | 68.62%
| 0.1.0 | Démo | [5 empty] | 144.25
| 0.2.0 | Sprint1
| 0.3.0 | Sprint2
| 0.4.0 | Sprint3